## ГСН НА САЙТ УПРАВЛЕНИЯМ
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 16.11.2018 № 571
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
________________________________________Волжское МТУ по надзору ЯРБ_ Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО нарушений (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ульяновская область | под надзором | Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России", г. Димитровград, ул. Курчатова 5 В | С | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 172 ФМБА" | 1.ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" № 0273.06-2010--7734036532-С-042 2. ООО "Медикал Билдинг Групп" № С.055.77.12971.07.2013 | № 1189-10/ГГЭ-6690/05 от 03.12.2010 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | № RU7300539892-3 от 26.03.2012 ФМБА России № 73-21-02-2016 32 от 04.01.2016 ФМБА России | №1 от 23.04.2012 В от 24.04.2012 | 25 |  | 36 | 16 | выдан на 1 этап, выдано на 2 этап
2 | Ульяновская область | под надзором | Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса ОАО "ГНЦ НИИАР", г. Димитровград, ул. Западное щоссе, д. 9 | С | 1.ОАО "ГНЦ НИИАР" | АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон" СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 59 от 12.02.2009 2. ОАО "ГНЦ НИИАР" № СРО-С-016-00444/2-27042012 | № 266-13/ГГЭ-8484/02 от 04.04.2013 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № RU73020000-147 от 10.10.2013Госкорпорация "Росатом" | № 77-12/16-14 от 01.04.2014 В-1643 от 08.04.2014 | 19 |  | 17
3 | Пермский край | под надзором | Хранилище радиоактивных отходов ОАО "Соликамский магниевый завод". Вторая очередь 4 пусковой комплекс, Соликамский район, Родниковское сельское поселение, в районе аэропорта | С | ОАО "СМЗ" | 1. ООО "Камастрой" СРО-С-171-13012010 2. ОАО "СМЗ" № 0943-2011-5919470019-С-018 | № 650-11/ГГЭ-7446/02 от 01.07.2011 ФГУ "Главгосэкспертиза России" | № 59-34-098-2017 от 18.07.2017 Администрация Соликамского муниципального района | № 1 от 29.11.2017 В-6629 от 12.12.2017 | 4 |  | 1 | 1 | выдан на 4 пусковой комплекс
4 | Ульяновская область | под надзором | Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, г. Димитровград, ул. Западное щоссе, д. 9 | С | ОАО "ГНЦ НИИАР" | ООО УК "Уралэнергострой" № 0008.13-2009-6670026460-С-046 2. ООО "Центр качества" № 0341.05-2010-6670084423-С-046 | № 265-14/ГГЭ-9014/02 от 11.03.2014 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | RU 73020000-164 от 30.05.2014 ГК "Росатом" | № 88-12/536 от 20.11.2014 В-5205 от 21.11.2014 | 17 |  | 21 | 0
5 | Удмуртская Республика | под надзором | Реконструкция корпуса 801. Создание производства очищенного тетрахлорида циркония, цех №54 АО "ЧМЗ", г. Глазов, ул. Белова, д. 7 | Р | АО "ЧМЗ" | ООО "Энергоремонт" № СРО-18-1837004362-554-3 от 09.06.2017 | № 431-17/ГГЭ-10717/02 от 25.04.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 18-28-323-2018 от 16.02.2018 ГК "Росатом" | №1 от 20.02.2018 В-1040 от 22.02.2018 | 5 |  | 5 | 1 | 0
6 | Саратовская область | под надзором | Реконструкция ячеек ХТРО СК под размещение оборудования загрузки и герметизации контейнеров НЗК, Балаковский муниципальный район Натальинское МО пром. Площадка Балаковской АЭС | Р | АО "Концерн Росэнергоатом" | ЗАО "ИНЭСС"№ 165 от 02.02.2018 СРО-С-285-15092017 | № 1376-16/ГГЭ-10719/02 от 09.12.2016 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 64-05-325-2018 от 20.03.2018 ГК "Росатом" | №5 от 11.04.2018 В-2027 от 13.04.2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Республика Татарстан | под надзором | "Строительство радиологического корпуса, пристроенного к существующему зданию Альметьевского филиала ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" | С | ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" | ООО "Жилсервис", АСРО "Содружество строителей Республики Татарстан" | №1349-17/ГГЭ-10932/05 от 18.12.2017 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 16-45-337-2018 от 03.07.2018 Госкорпорация "Росатом" | № 1 от 26.07.2018 В-3873 от 26.07.2018 | 4 |  | 4 | 2 | 0
8 | Республика Татарстан | снят с надзора на основании распоряжения от 06.08.2018 № 488 и заявления застройщика - ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер" | "Реконструкция объектов ГАУЗ РКОД МЗ РТ, ул. Сибирский тракт 29, г. Казани. Здание отделения радионуклидной терапии, пристроенное к блоку "Г" радиологического корпуса", 2 этап-локальные очистные сооружения" | С | ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" | 1. ОАО "Камгэсэнергострой" № СРО-С-014-23062009 ОАО "Камгэсгражданстрой" № 0080.04-2009-1650081070-С-014 2. ГКУ "Главное инвестиционно строительное управление РТ" | № 1286-13/ГГЭ-8517/05 от 20.12.2013 ФАУ №Глвгосэкспертиза России" | № RU 16301000-11-гр от 16.01.2014 Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани | № 1 от 20.01.2014 В-369 от 28.01.2014 |  |  |  |  | снят с надзора